Приложение к приказу № 2

 управления образования

 администрации Советского

 муниципального района

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**\Дорожная карта по подготовке и проведению итогового сочинения(изложения)на территории Советского муниципального района в 2024/25 учебном году.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1. | Информирование граждан о подготовке и порядке проведения итогового сочинения (изложения)  | До 2 декабря, до 3 февраля, до 7 апреля 2025 года  | Управление образования, образовательные организации |
| 2. | Регистрация заявлений обучающихся для участия в итоговом сочинении(изложения) | До 20 ноября 2024 годаДо 22 января 2025 годаДо 26 марта 2025 года |  Образовательные организации |
| 3. | Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) под роспись с порядком проведения итогового сочинения(изложения) в том числе сроками временем и местами ознакомления с результатами итогового сочинения(изложения) | Не позднее 2 недель до проведения ИС | Образовательные организации |
| 4. | Формирование комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) в образовательных организациях | До 20 ноября 2024 годаДо 20 января 2025 годаДо 1 апреля 2025 года | Образовательные организации |
| 5. | Формирование муниципальной экспертной комиссии по проверке итогового сочинения (изложения)  | до 15 ноября 2024 года | Управление образования .Образовательные организации |
| 6. | Формирование списка лиц, привлекаемых к обработке бланков итогового сочинения (изложения) | Не позднее чем за 7 рабочих дней до проведения итогового сочинения | Управление образования, образовательные организации |
| 7. | Организация обучения участников итогового сочинения(изложения)правилам заполнения бланков итогового сочинения(изложения) | до 4 декабря 2024 года | Образовательные организации |
| 8. | Организация и проведение обучения лиц, входящих в состав комиссии образовательной организации по проведению итогового сочинения (изложения) в соответствии с инструкциями | Ноябрь 2024 года | Управление образования, образовательные организации |
| 9. | Внесение сведений об участниках итогового сочинения (изложения)в региональные информационные системы обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее РИС) | До 20 ноября 2024 годаДо 19 января 2025 годаДо 26 марта 2025 года |  Управление образования  |
| 10. | Подготовка ППЭ итогового сочинения(изложения) в соответствии с Положением о порядке проведения, порядке и сроках проверки итогового сочинения(изложения) | До 4.12.2024годадо 5 февраля 2025 года, до 9 апреля 2025 года | Управление образования |
| 11. | Подготовка мест. определенных управлением образования местом проверки работ участников сочинения(изложения) | До 5 .12.2024 года | Управление образования |
| 12. | Печать отчетных форм и сопроводительных бланков для проведения итогового сочинения (изложения) |  Не позднее, чем за день до проведения итогового сочинения (изложения) | Образовательные организации |
| 13. | Приемка – передача материалов для проведения итогового сочинения (изложения) | В соответствии с графиком выдачи материалов для проведения итогового сочинения (изложения)в РЦОКО |  Управление образования |
| 14. | Формирование индивидуальных комплектов участников итогового сочинения (изложения) |  Не позднее, чем за 2 часа до его до проведения итогового сочинения (изложения) | Управление образования |
| 15. | Приемка – передача доставочных пакетов для образовательных организаций с бланками регистраций, бланками записи, дополнительными бланками записи для проведения итогового сочинения (изложения) | в день проведения итогового сочинения (изложения) | Управление образования, образовательные организации |
| 16. | Проведение итогового сочинения (изложения) | 4 декабря 2024 года5 февраля 2025 года 9 апреля 2025 года | Управление образования , образовательные организации |
| 17. | Отправка отчета об участниках итогового сочинения (изложения\_ по электронной почте в адрес органов управления образования | в день проведения итогового сочинения (изложения) в 11.00 по местному времени | Образовательные организации |
| 18 | Передача итогового сочинения (изложения) в управление образования для организации проверки итогового сочинения (изложения) и их оценивания итогового сочинения(изложения) | 4декабря 2024 года5 февраля 2025 года 9 апреля 2025 года   | Образовательные организации |
| 19. | Проверка работ итогового сочинения (изложения) и их оценивание экспертами муниципальной экспертной комиссии по проверке итогового сочинения (изложения)  | 5-7 декабря 2024 года6-8 февраля 2025 года10-11 мая 2025 года | Управление образования, |
| 20. | Приемка – передача возвратных доставочных пакетов с материалами итогового сочинения (изложения) в РЦОКО после проведения итогового сочинения (изложения) | В соответствии с графиком приема возвратных доставочных пакетов с материалами итогового сочинения (изложения) в РЦОКО  | Управление образования, |
| 21. | Ознакомление участников с результатами итогового сочинения (изложения) | Не позднее 1 рабочего дня с момента окончания проверки работ участников итогового сочинения (изложения) | Управление образования , образовательные организации |
| 22. | Хранение копий бланков итогового сочинения (изложения) | 1 месяц с момента проведения итогового сочинения (изложения) | Образовательные организации |
| 23. | Обеспечение участия образовательных организаций в мероприятиях по повышению качества написания итогового сочинения(изложения) по плану СОИРО | В течение учебного года в соответствии с планом мероприятиях по повышению качества написания итогового сочинения(изложения) | Управление образования , образовательные организации |
| 24 | Составление индивидуальных планов по повышению качества написания итогового сочинения(изложения),размещение индивидуальных планов на сайтах ОУ и отчетности по их выполнению | В течение учебного года в соответствии с индивидуальными планами мероприятиях по повышению качества написания итогового сочинения(изложения) | Образовательные организации |
| 25. | Проведение повторной проверки работ итогового сочинения (изложения) | Не позднее 3 рабочих дней со дня получения заявлений участников итогового сочинения(изложения)на повторную проверку итогового сочинения (изложения) | Управление образования , образовательные организации |
| 26 | Проведение перепроверки отдельных работ итогового сочинения (изложения) | Не позднее 3 рабочих дней со дня получения решения министерства образования о проведении перепроверки отдельных работ итогового сочинения (изложения)  | Управление образования , образовательные организации |