Приложение № 1 к приказу управления образования
 от 31.10.2023 № 228

**Дорожная карта по подготовке и проведению итогового сочинения(изложения)на территории Советского муниципального района в 2023/24 учебном году.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1. | Информирование граждан о подготовке и порядке проведения итогового сочинения (изложения)  | До 2 декабря, до 3 февраля, до 6 апреля 2024 года  | Управление образования, образовательные организации |
| 2. | Регистрация заявлений обучающихся для участия в итоговом сочинении(изложения) | До 23 ноября 2023 годаДо 24 января 2024 годаДо 28 марта 2024 года |  Образовательные организации |
| 3. | Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) под роспись с порядком проведения итогового сочинения(изложения) в том числе сроками временем и местами ознакомления с результатами итогового сочинения(изложения) | Не позднее 2 недель до проведения ИС | Образовательные организации |
| 4. | Формирование комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) в образовательных организациях | До 14 ноября 2023 годаДо 20 января 2024 годаДо 1 апреля 2024 года | Образовательные организации |
| 5. | Формирование муниципальной экспертной комиссии по проверке итогового сочинения (изложения)  | до 10 ноября 2023 года | Управление образования .Образовательные организации |
| 6. | Формирование списка лиц, привлекаемых к обработке бланков итогового сочинения (изложения) | Не позднее чем за 7 рабочих дней до проведения итогового сочинения | Управление образования, образовательные организации |
| 7. | Организация обучения участников итогового сочинения(изложения)правилам заполнения бланков итогового сочинения(изложения) | до 6 декабря 2023 года | Образовательные организации |
| 8. | Организация и проведение обучения лиц, входящих в состав комиссии образовательной организации по проведению итогового сочинения (изложения) в соответствии с инструкциями | Ноябрь 2023 года | Управление образования, образовательные организации |
| 8. | Внесение сведений об участниках итогового сочинения (изложения)в региональные информационные системы обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее РИС) | До 17 ноября 2023 годаДо 19 января 2024 годаДо 28 марта 2024 года |  Управление образования  |
| 9. | Подготовка ППЭ итогового сочинения(изложения) в соответствии с Положением о порядке проведения, порядке и сроках проверки итогового сочинения(изложения) | До 6.12.20232годадо 7 февраля 2024года, до 10 апреля 2024 года | Управление образования |
| 10. | Подготовка мест. определенных управлением образования местом проверки работ участников сочинения(изложения) | До 8 .12.2023 года | Управление образования |
| 11. | Печать отчетных форм и сопроводительных бланков для проведения итогового сочинения (изложения) |  Не позднее, чем за день до проведения итогового сочинения (изложения) | Образовательные организации |
| 12. | Приемка – передача материалов для проведения итогового сочинения (изложения) | В соответствии с графиком выдачи материалов для проведения итогового сочинения (изложения)в РЦОКО |  Управление образования |
| 13. | Формирование индивидуальных комплектов участников итогового сочинения (изложения) |  Не позднее, чем за 2 часа до его до проведения итогового сочинения (изложения) | Управление образования |
| 14. | Приемка – передача доставочных пакетов для образовательных организаций с бланками регистраций, бланками записи, дополнительными бланками записи для проведения итогового сочинения (изложения) | в день проведения итогового сочинения (изложения) | Управление образования, образовательные организации |
| 15. | Проведение итогового сочинения (изложения) | 6 декабря 2023 года7 февраля 2024 года 10 апреля 2024 года | Управление образования , образовательные организации |
| 16. | Отправка отчета об участниках итогового сочинения (изложения\_ по электронной почте в адрес органов управления образования | в день проведения итогового сочинения (изложения) в 11.00 по местному времени | Образовательные организации |
| 17 | Передача итогового сочинения (изложения) в управление образования для организации проверки итогового сочинения (изложения) и их оценивания итогового сочинения(изложения) | 6 декабря 2022 года 7 февраля 2024 года 10 апреля2023 года | Образовательные организации |
| 18. | Проверка работ итогового сочинения (изложения) и их оценивание экспертами муниципальной экспертной комиссии по проверке итогового сочинения (изложения)  | 7-11 декабря 2023 года8-9 февраля 2024 года11-12 мая 2024 года | Управление образования, |
| 19. | Приемка – передача возвратных доставочных пакетов с материалами итогового сочинения (изложения) в РЦОКО после проведения итогового сочинения (изложения) | В соответствии с графиком приема возвратных доставочных пакетов с материалами итогового сочинения (изложения) в РЦОКО  | Управление образования, |
| 20. | Ознакомление участников с результатами итогового сочинения (изложения) | Не позднее 1 рабочего дня с момента окончания проверки работ участников итогового сочинения (изложения) | Управление образования , образовательные организации |
| 21. | Хранение копий бланков итогового сочинения (изложения) | 1 месяц с момента проведения итогового сочинения (изложения) | Образовательные организации |
| 22. | Обеспечение участия образовательных организаций в мероприятиях по повышению качества написания итогового сочинения(изложения) по плану СОИРО | В течение учебного года в соответствии с планом мероприятиях по повышению качества написания итогового сочинения(изложения) | Управление образования , образовательные организации |
| 23 | Составление индивидуальных планов по повышению качества написания итогового сочинения(изложения),размещение индивидуальных планов на сайтах ОУ и отчетности по их выполнению | В течение учебного года в соответствии с индивидуальными планами мероприятиях по повышению качества написания итогового сочинения(изложения) | Образовательные организации |
| 24. | Проведение повторной проверки работ итогового сочинения (изложения) | Не позднее 3 рабочих дней со дня получения заявлений участников итогового сочинения(изложения)на повторную проверку итогового сочинения (изложения) | Управление образования , образовательные организации |
| 25 | Проведение перепроверки отдельных работ итогового сочинения (изложения) | Не позднее 3 рабочих дней со дня получения решения министерства образования о проведении перепроверки отдельных работ итогового сочинения (изложения)  | Управление образования , образовательные организации |