#### АДМИНИСТРАЦИЯ

СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от    14.10.2024  № 200

р.п. Степное

Об организации подготовки   и   проведения   государственной

итоговой аттестации  по образовательным программам  основного

общего и среднего общего образования   на территории Советского муниципального   района в 2024/2025   учебном  году

В соответствии с пунктом 1 части 12 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Порядком  проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования,  утвержденным совместным приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04 апреля  2023 года № 232/551,  Порядком  проведения государственной  итоговой  аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным совместным приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04 апреля 2023 года № 233/552, в целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Советского муниципального района  в 2024/2025 учебном  году  ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить дорожную карту по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования   на территории Советского муниципального района   в 2024/2025 учебном  году (приложение).

2.Руководителям образовательных учреждений до 25.10.2024 года разработать,  утвердить и разместить на сайте планы-графики подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024/2025 учебном  году.

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела управления образовательными учреждениями.

Начальник  управления          подписано

образования     администрации

Советского муниципального района                                                       И.Е.Насырова

Барковская Т.А.

5-05-94

Приложение к приказу управления образования администрации Советского муниципального района

от ____________    № _______

| Дорожная карта по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Советского муниципального района в 2024/2025 учебном году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие |  |  | Сроки |  |  |  | Ответственные исполнители |  |  |
| 1. | Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка аналитического отчета о результатах ЕГЭ и ОГЭ в Советском районе |  | до 31 августа 2024 года |  |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |  |  |
| 1.2 | Подведение итогов ГИА-9, ГИА-11 на совещаниях с руководителями образовательных организаций, с педагогическими коллективами, с родительской общественностью |  | 31 августа 2024 года |  |  |  |  | Управление образования, общеобразовательные организации |  |  |
| 2. | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, не прошедшими государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее ГИА), по подготовке к пересдаче ГИА в дополнительные сроки (сентябрь) 2024 года | Август- сентябрь 2024 года |  |  |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями, образовательные организации |  |  |
| 2.2. | Организация работы с обучающимися, не прошедшими ГИА, по подготовке к пересдаче ГИА по предметам в 2025 году | Сентябрь – май 2025 года |  |  |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями, образовательные организации |  |  |
| 2.3 | Мониторинг качества образования в образовательных организациях с наименьшими результатами ГИА по обязательным предметам | 2024/25 учебный год |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |
| 2.4 | Проведение независимого контроля качества знания | 2024/25 учебный год |  |  |  |  |  | Управление образования, образовательные организации |  |  |
| 2.5. | Организация работы телефона «горячей линии» | сентябрь 2024 года |  |  |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями |  |  |
| 2.6. | Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия в ГИА | до 25 октября 2024 года |  |  |  |  |  | образовательные организации |  |  |
| 2.7. | Формирование состава обучающихся, требующих особого внимания по подготовке к ГИА | до 1ноября 2024 года |  |  |  |  |  | образовательные организации |  |  |
| 2.8. | Организация подготовки обучающихся к ГИА(репетиционные экзамены,тестирование,консультации) | Постоянно в течение 2024/25 учебного года |  |  |  |  |  | образовательные организации |  |  |
| 2.9 | Участие в региональных проверочных работах по математике и русскому языку 9,11 классы | ноябрь, март 2025 |  |  |  |  |  | образовательные организации |  |  |
| 2.10 | Корректировка программ самообследования, программ развития образовательных организаций | до 15 декабря |  |  |  |  |  | образовательные организации |  |  |
| 2.11. | Организация подготовки обучающихся 11 классов к итоговому сочинению | Сентябрь- ноябрь |  |  |  |  |  | управление образования, рук- ль ППЭ, образовательные организации |  |  |
| 2.12. | Организация подготовки обучающихся 9 классов к итоговому собеседованию по русскому языку | Сентябрь- январь |  |  |  |  |  | образовательные организации |  |  |
| 2.13 | Участие педагогов района в учебных и методических семинарах по подготовке учащихся к ГИА | 2024/25 учебный год |  |  |  |  |  | СОИРО, районные методические службы |  |  |
| 2.14. | Реализация регионального интенсива «ОГЭ: пользователь продвинутого уровня» и «PRO 100 –ЕГЭ» | 2024/25 учебный год |  |  |  |  |  | СОИРО, районные методические службы |  |  |
| 3. | Мероприятия по нормативному, инструктивному и методическому обеспечению государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка распоряжения главы администрации Советского муниципального района «О проведении в Советском муниципальном районе государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году» |  |  | февраль 2025 года |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |  |  |
| 3.2. | Разработка и изучение приказов по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024/20254учебном году в Советском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | О назначении муниципальных координаторов по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена | сентябрь 2024 |  |  |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями |  |  |
| 3.2.2. | О перечне видов работ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | сентябрь 2024 |  |  |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями |  |  |
| 3.2.3. | Об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Советского муниципального района в 2024/2025 учебном году | сентябрь 2024 |  |  |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями |  |  |
| 3.2.4. | О проведении и участии в ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в дополнительный период (сентябрь) в 2024 году | 3,4,6,9,10,12,23 сентября 2024 года |  |  |  |  |  | Муниципальный координатор ГИА-9 ЕГЭ-11, руководители ОУ |  |  |
| 3.2.5. | Об организации информирования участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации | октябрь 2024 |  |  |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями |  |  |
| 3.2.6. | О подготовке специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | ноябрь 2024 |  |  |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями |  |  |
| 3.2.7. | О проведении муниципальных срезов претендентов на медаль РФ «За особые успехи в учении» | декабрь 2024 |  |  |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями, руководители ТГПР |  |  |
| 3.2.8 | О проведении областного родительского собрания «Готовимся к экзаменам вместе» | октябрь, декабрь, февраль, апрель 2025 года |  |  |  |  |  | Отдел ГИА, РЦОКО, управление образования |  |  |
| 3.2.9 | О проведении итогового сочинения (изложения) в 2024/25 учебном году | ноябрь 2024 года |  |  |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями |  |  |
| 3.2.10 | О проведении итогового собеседования по русскому языку в 2024/25 учебном году | ноябрь 2024 года |  |  |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями |  |  |
| 3.2.11 | О назначении лиц, ответственных за получение, доставку, хранение, учет и выдачу экзаменационных материалов | февраль - март 2025 года |  |  |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями |  |  |
| 3.2.12 | Об утверждении мест расположения пунктов проведения единого государственного экзамена | февраль-март 2025 года |  |  |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями |  |  |
| 3.2.13 | Об утверждении перечня лиц, привлекаемых к проведению единого государственного экзамена в качестве организаторов пунктов проведения экзаменов | март –апрель 2025 года |  |  |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями |  |  |
| 3.2.14 | Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | март 2025 года |  |  |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями |  |  |
| 3.2.15 | О проведении репетиционных экзаменов для обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования | март 2025 года |  |  |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями |  |  |
| 3.2.16 | Об утверждении мест расположения пунктов проведения государственной итоговой аттестации по обязательным программам основного общего образования | март 2025 года |  |  |  |  |  | ведущий специалист |  |  |
| 3.2.17 | Об утверждении состава работников образовательных учреждений, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего образования, в качестве руководителей пунктов проведения экзаменов | март- апрель 2025 года |  |  |  |  |  | ведущий специалист |  |  |
| 3.2.18 | Об утверждении списков распределения участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования по ППЭ | март 2024 года |  |  |  |  |  | ведущий специалист |  |  |
| 3.2.19 | О проведении муниципальных срезов претендентов на медаль РФ «За особые успехи в учении» | декабрь,март 2025 |  |  |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями, руководители ТГПР |  |  |
| 3.2.20 | Об утверждении перечня лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, в качестве организаторов и специалистов ППЭ | март 2025 года |  |  |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями |  |  |
| 3.2.21 | Об утверждении состава технических специалистов, привлекаемых для обеспечения процедуры проведения государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена | март 2025 года |  |  |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |  |  |
| 3.2.22 | Об организации обучения: - организаторов в аудиториях; - лиц, сопровождающих обучающихся к месту проведения экзамена и обратно | апрель- май 2025 года |  |  |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |  |  |
| 3.2.23 | О порядке подачи заявлений на прохождение ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году | декабрь 2024 года |  |  |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |  |  |
| 3.2.24 | О порядке окончания 2024/2025 учебного года и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов общеобразовательных учреждений района | май 2025 года |  |  |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями |  |  |
| 3.2.25 | Об осуществлении общественного наблюдения при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году | февраль 2025 года |  |  |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |  |  |
| 3.3. | Подготовка информационных писем управления образования по организации и проведению государственной итоговой аттестации и единого государственного экзамена в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | О работе телефонов «горячей линии» |  |  | сентябрь 2023 |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями |  |  |
| 3.3.2. | Инструктивно-методическое обеспечение организации и проведения государственной (итоговой) аттестации и единого государственного экзамена в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3. | Организация семинара-совещания для школьных координаторов по организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, единого государственного экзамена в 2025 году |  |  | не реже 1 раза в квартал |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |  |  |
| 3.3.4. | Распределение видов работ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  | октябрь 2024 года |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |  |  |
| 3.3.5. | Доведение до руководителей общеобразовательных учреждений инструктивно-методических, справочных материалов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования |  |  | в течение учебного года, по мере поступления |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |  |  |
| 3.3.6. | Ознакомление лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей, за ходом государственной итоговой аттестации, со справочными материалами, инструкциями |  |  | апрель – май 2025 года |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |  |  |
| 3.3.7. | Организация информирования участников государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена со справочными и инструктивно -методическими материалами |  |  | в течение учебного года, по мере поступления |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |  |  |
| 4. | Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Определение мест расположения пунктов проведения экзаменов для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, единого государственного экзамена в 2025 году |  |  | ноябрь 2024 года |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |  |  |
| 4.2 | Формирование электронных баз данных обучающихся 9 и 11 классов |  |  | в течение учебного года |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |  |  |
| 4.3 | Формирование полного списка лиц, имеющих право на создание особых условий при проведении государственной итоговой аттестации |  |  | ноябрь 2024года |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |  |  |
| 4.5 | Формирование предварительного списка работников образовательных учреждений, привлекаемых к проведению единого государственного экзамена в качестве руководителей и организаторов пунктов проведения экзаменов |  |  | декабрь 2024 года |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями |  |  |
| 4.6 | Формирование экзаменационных потоков выпускников – участников государственной итоговой аттестации в соответствии с экзаменационными предметами и оформление заявок на получение КИМов по соответствующим предметам |  |  | декабрь 2024 года |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |  |  |
| 4.7 | Проведение по утвержденному расписанию итогового сочинения (изложения) |  |  | декабрь 2024 февраль, апрель 2025 гг. |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями |  |  |
| 4.8 | Проведение по утвержденному расписанию итогового собеседования по русскому языку |  |  | февраль- май 2025 г. |  |  |  | ведущий специалист отдела управления образовательными учреждениями |  |  |
| 4.9 | Формирование банка данных на выпускников 9 классов по профильным предметам |  |  | январь 2025 года |  |  |  | ведущий специалист |  |  |
| 4.10 | Определение транспортных схем доставки: - выпускников 11 классов и обучающихся 9 классов в ППЭ |  |  | март 2025 года |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями, вед. специалист |  |  |
| 4.11 | Согласование взаимодействия с региональными органами исполнительной власти и службами: - внутренних дел; - здравоохранения; - транспорта; - противопожарной безопасности; - связи; - энергообеспечения |  |  | апрель 2025 года |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |  |  |
| 4.12 | Формирование заявки на контрольно-измерительные материалы для проведения единого государственного экзамена в основной период |  |  | март 2025 года |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями |  |  |
| 4.13 | Подготовка ППЭ: обеспечение необходимой бланковой документацией и инструктивными материалами, комплектование организаторами и техническим персоналом, распределение участников государственной итоговой аттестации по ППЭ |  |  | апрель-май 2025 года |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |  |  |
| 4.14 | Формирование заявки на контрольно-измерительные материалы для проведения единого государственного экзамена в дополнительный период |  |  | июнь 2025 года |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями |  |  |
| 4.15 | Проведение по утверждённому расписанию государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена |  |  | май - июнь 2025 года |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |  |  |
| 4.16 | Ознакомление участников ЕГЭ с листами информирования |  |  | май 2024 года |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями |  |  |
| 4.17 | Подготовка отчетов по государственной итоговой аттестации |  |  | июнь 2025 года |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями |  |  |
| 4.18 | Подготовка анализа и методических рекомендаций по каждому предмету по результатам государственной итоговой аттестации обучающихся |  |  | июнь 2025 года |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |  |  |
| 5. | Мероприятия по технологическому обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение работы муниципальной информационной системы обеспечения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов, выпускников 11 классов для заполнения, функционирования и передачи муниципальной базы данных в региональную информационную систему |  |  | сентябрь- октябрь 2024 года |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |  |  |
| 6. | Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, привлекаемых к организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Участие в региональных совещаниях, научно-методических конференциях, обучающих семинарах по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена |  |  | в течение 2024/2025 учебного года |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |  |  |
| 6.2. | Участие в обучении на региональном уровне работника, назначенного ответственным за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения единого государственного экзамена |  |  | декабрь 2024 года |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями |  |  |
| 6.3. | Участие в обучении на региональном уровне работников, назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов |  |  | декабрь 2024 года |  |  |  | ведущий специалист |  |  |
| 6.4. | Участие в обучении на региональном уровне руководителей общеобразовательных учреждений, утверждённых местами расположения пунктов проведения единого государственного экзамена |  |  | март 2025 года |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями руководители ОУ |  |  |
| 6.5. | Участие в обучении на региональном уровне руководителей общеобразовательных учреждений, утверждённых местами расположения пунктов проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов |  |  | март 2025 года |  |  |  | ведущий специалист руководители ОУ |  |  |
| 6.6. | Участие в обучении на региональном уровне работников общеобразовательных учреждений, привлекаемых к проведению единого государственного экзамена в качестве руководителей пунктов проведения экзамена |  |  | март 2025 года |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями руководители ППЭ |  |  |
| 6.7. | Участие в обучении на региональном уровне работников общеобразовательных учреждений, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов в качестве руководителей пунктов проведения экзаменов |  |  | март 2025 года |  |  |  | ведущий специалист руководители ППЭ |  |  |
| 6.8. | Участие в обучении на региональном уровне лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом государственной итоговой аттестации |  |  | апрель 2025 года |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |  |  |
| 6.9. | Участие в обучении на региональном уровне лиц, привлекаемых в качестве технических исполнителей для обеспечения процедуры проведения государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена |  |  | апрель 2025 года |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |  |  |
| 6.10. | Консультации различных категорий участников государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена |  |  | в течение года |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |  |  |
| 7. | Мероприятия по обеспечению информирования общественности и участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Информационное наполнение Интернет-сайтов управления образования Советского района, общеобразовательных учреждений по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена | в течение года |  |  |  | Начальник МКУ «Информационно-методический отдел», руководители ОУ |  |  |  |  |
| 7.2. | Участие в Интернет-конференциях по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена | в течение года |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист Начальник МКУ «Информационно-методический отдел» |  |  |  |  |
| 7.3. | Подготовка публикаций в СМИ Советского района – газете «Заря» | в течение года |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями |  |  |  |  |
| 7.4. | Проведение родительских собраний, совещаний с руководителями образовательных учреждений, заседаний творческих групп профессионального развития учителей, педагогических советов, классных часов по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена | в течение года |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист, руководители ОУ |  |  |  |  |
| 7.5. | Обеспечение работы телефона «горячей линии» | в течение года |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист, руководители ОУ |  |  |  |  |
| 7.6. | Организация консультационной поддержки участников государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена | в течение года |  |  |  | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |  |  |  |  |
| 8. | Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Разработка анкет и проведение диагностики готовности к государственной итоговой аттестации всех категорий участников образовательного процесса |  |  |  | в течение года |  | Начальник МКУ «Информационно-методический отдел», педагог-психолог |  |  |  |
| 8.2. | Проведение мониторинга государственной итоговой аттестации в 2025 году в общеобразовательных учреждениях, сбор и обработка результатов мониторинга |  |  |  | июнь 2025 года |  | Начальник МКУ «Информационно-методический отдел» Педагог-психолог |  |  |  |
| 8.3. | Проведение мониторинга качества знаний обучающихся 4, 9, 11 (12) классов в общеобразовательных учреждениях района |  |  |  | в течение учебного года |  | Начальник МКУ «Информационно-методический отдел» |  |  |  |
| 9. | Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Составление сметы расходов на организацию и проведение государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена в 2025 году |  |  | апрель 2025 года |  |  |  | Начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |  |  |